## Sheet1
任务点 | 时长（天） | 负责人 | 开始时间 | 结束时间
架构设计开发 | 2 | 黄庆国 | 2013-11-19 | 2013-11-21
淘宝API接口调研 | 2 | 陈顺 | 2013-11-19 | 2013-11-21
shopstyle接口调研 | 2 | 黄庆国 | 2013-11-22 | 2013-11-23
淘宝API项目开发 | 4 | 陈顺 | 2013-11-22 | 2013-11-26
shopstyle项目开发 | 3 | 黄庆国 | 2013-11-24 | 2013-11-27
翻译转换界面开发 | 3 | 陈顺 | 2013-11-27 | 2013-11-30